北京市财政支出项目绩效评价报告

主管部门  北京市人民政府外事办公室

项目单位  北京市人民政府外事办公室本级

项目名称  北京外事人才发展

评价机构  汇博金桥管理咨询有限责任公司

汇博金桥管理咨询有限责任公司

二○二三年五月

目 录

一、基本情况	1

（一）项目概况	1

（二）项目绩效目标	3

二、绩效评价工作开展情况	4

（一）绩效评价目的、对象和范围	4

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准	5

（三）绩效评价工作过程	11

三、综合评价情况及评价结论	13

四、绩效评价指标分析	14

（一）项目决策情况	14

（二）项目过程情况	15

（三）项目产出情况。	17

（四）项目效益情况	18

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析	18

（一）主要经验及做法	18

（二）存在的问题	19

六、有关建议	20

七、其他需要说明的问题	21

北京市人民政府外事办公室

北京外事人才发展项目绩效评价报告

# 一、基本情况

## （一）项目概况

1.项目背景

2014年，习近平总书记视察北京时提出了“四个中心”战略定位。2017年，中央批复的《北京城市总体规划（2016年-2035年）》再次明确了“四个中心”的城市战略定位。为更好服务北京国际交往中心功能建设和首都经济社会发展，需要培养一支政治过硬、素质优良、结构合理、数量充足、具备国际视野的复合型外事队伍。《北京推进国际交往中心功能建设行动计划（2019年-2022年）》以及《北京市“十四五”时期加强国际交往中心功能建设规划》对首都外事领域人才培养培训做了具体要求。市财政局批复同意北京市人民政府外事办公室（以下简称“市政府外办”）设立北京市外事人才发展项目，主要用于组织全市外事系统各层次干部培训工作。

2.主要内容及实施情况

该项目的主要内容为：以“国际交往中心功能建设及国际化素质提升”为主题，通过“自主办班”+“联合办班”的模式，对全市外事人才进行培训，提升干部队伍素质。包括：全市外事领域人才培训班及国际交往中心功能建设人才资助培训项目。

北京外事人才发展项目（以下简称“该项目”）的申报单位为市政府外办，实施主体为市政府外办人事处。

3.资金投入和使用情况

（1）资金投入情况

为落实《北京推进国际交往中心功能建设行动计划(2019—2022年)》《北京市“十四五”时期加强国际交往中心功能建设规划》的相关要求，该项目向市财政局申请项目预算140万元。2022年1月，市财政局向市政府外办批复该项目预算资金为140万元；2022年7月，市财政局按照相关要求将该项目资金压缩至70万。资金用于组织全市外事系统各层次干部培训工作。

（2）资金使用情况

截至2022年12月31日，该项目共计支出63.41万元，结余资金6.59万元，资金执行率90.59%。

结余资金的主要原因为：因疫情原因，计划开展的1个培训班未能如期举办，年终结余资金6.59万元。

具体支出情况如表1所示。

表1 项目支出情况表

| 序号 | 支出内容 | 金额（万元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2022北京外事系统依法行政培训 | 8.249618 |
| 2 | 2022年度全市高级英语翻译人才培训班 | 3.206190 |
| 3 | 团市委2022年北京共青团系统外事语言培训班 | 6.192000 |
| 4 | 2022昌平区国际交往中心功能建设素质提升外事人才培训班 | 4.891190 |
| 5 | 2022年“学习习近平外交思想”全市外事领域人才培训班培训 | 17.197856 |
| 6 | 2022年北京对外文化贸易骨干人才培训班 | 0.8149 |
| 7 | 2022年对外工作与国际交往中心功能建设新闻宣传培训班 | 8.974424 |
| 8 | 2022年北京市境外安全暨“一带一路”安全保障培训 | 4.822000 |
| 9 | 2022年北京市涉外安全工作业务培训 | 4.963600 |
| 10 | 2022平谷区国际交往中心功能建设素质提升专题培训班 | 4.100000 |
|  | 合计 | 63.411778 |

## （二）项目绩效目标

该项目的总体绩效目标为：围绕全市外事干部队伍素质提升的核心目标，通过“自主办班”+“联合办班”模式，丰富全市干部国际化素养培训课程体系，推进“大外事”培训格局。一方面自主举办全市外事领域人才培训班，提升全市外事骨干队伍的国际化素质；另一方面，适应全市外事系统多元化培训的现实需要，采取“联合办班”的方式，给予相关单位政策指导、师资保障和资金支持，与各区、各单位、各部门密切合作实施培训项目，开展一系列多领域、多层次的外事人才培训，不断发挥“横向到边、纵向到底”的外事人才培训体系作用。

2022年7月财政对该项目配套资金压缩至70万后，具体绩效指标如下：

产出数量指标：全市各类培训班次不少于5次，参训人数不少于300人，培训天数不少于15天，培训课程数不少于25门。

产出质量指标：全市各类培训班邀教授级老师不少于10人次，副教授级老师不少于15人次。培训人员参训后两周内提交学习报告，培训结束后进行问卷调查，针对课程质量、讲师表现、管理组织等方面进行评估，评估合格率不低于90%。

产出进度指标：2021年11月底前完成“联合办班”培训项目的收集和评审，2022年3月底前完成培训项目设计与规划，2022年9月前完成“自主办班”培训，2022年11月底前完成“联合办班”培训项目，培训费用在培训结束后两周内支出。

产出成本指标：全市外事人才发展项目经费预算共计70万元，其中培训成本按照不高于550元/天/人（不含教师授课费）。

产出效益指标：通过培训，外事系统干部队伍的理论水平和外事业务能力得到提升，全市外事队伍服务保障国际交往中心建设能力持续提高，重大国际活动服务保障人才库逐步完善。

服务对象满意度指标：参与培训对象的满意度≧85%，参与项目资助的我市相关单位满意度≧85%。

# 二、绩效评价工作开展情况

## （一）绩效评价目的、对象和范围

1.绩效评价目的

（1）完成“北京外事人才发展”项目的绩效评价工作。

（2）规范财政资金的使用管理，提高财政资金的使用效益和效率。通过绩效评价促进项目单位树立绩效理念，加强项目论证和提高管理水平，保障和促进教育事业的发展。

（3）完善项目管理模式。通过绩效评价对项目管理模式在执行过程中存在的不足提出合理化建议，完善项目管理模式。

（4）为后续该项目的预算申报和实施提供借鉴。

2.绩效评价对象

绩效评价对象为“北京外事人才发展”项目。评价内容：从项目决策、过程管理、项目产出和效益四个方面评价项目绩效目标的设定情况、资金的投入使用情况、组织管理情况、绩效目标的实现程度及效果等。

3.绩效评价范围

绩效评价的范围主要包括以下几个方面：

（1）决策情况；

（2）资金投入管理和使用情况；

（3）相关管理制度办法的健全性及执行情况；

（4）实现的产出情况；

（5）取得的效益情况；

（6）其他相关内容。

## （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1.绩效评价原则

本次绩效评价遵循科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关的原则，对项目决策、过程管理和产出及效益进行评价，全面、客观反映项目实施情况。具体说明如下：

（1）科学规范原则。绩效评价严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开原则。绩效评价符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

（3）分级分类原则。绩效评价由市政府外办根据评价对象的特点组织实施。

（4）绩效相关原则。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2. 评价指标体系

评价工作组接受委托后，根据北京市财政局《北京市项目支出绩效评价管理办法》（[2020]2146）和“北京市财政局关于开展2022年全面预算绩效管理工作的通知”（以下简称“通知”）等文件规定，结合项目特点，确定了评价指标体系。

该项目指标体系满分100分，分为项目决策、项目过程、项目产出和项目效益4个一级指标。具体各级指标如表2所示.

表2 评价指标体系

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 四级指标 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目决策（15分） | 项目立项（5分） | 决策依据（2分） | 立项依据充分性（2分） | 项目决策依据充分（1.8[含]-2分） 项目决策依据比较充分（1.5[含]-1.8分）； 项目决策依据基本充分（1.2[含]-1.5分）； 项目决策依据不够充分（0-1.2分）。 |
|  |  | 决策程序（3分） | 立项程序规范性（3分） | 项目申报及审批程序科学、规范（2.7[含]-3分）； 项目申报及审批程序比较科学、规范（2.25[含]-2.7分）；； 项目申报及审批程序基本规范（1.8[含]-2.25分）； 项目申报及审批程序不够科学、规范（0-1.8分）。 |
|  | 绩效目标（5分） | 绩效目标合理性（2分） | 目标明确、主题突出（2分） | 整体目标明确、有效（1.8[含]-2分）；； 整体目标比较明确、有效（1.5[含]-1.8分）； 整体目标基本明确、有效（1.2[含]-1.5分）； 整体目标不够明确、有效（0-1.2分）。 |
|  |  | 绩效指标明确性（3分） | 绩效指标细化、量化（3分） | 绩效指标明确、全面（2.7[含]-3分）； 绩效指标比较明确、全面（2.25[含]-2.7分）； 绩效指标基本明确、全面（1.8[含]-2.25分）； 绩效指标不够明确、全面（0-1.8分）。 |
|  | 资金投入（5分） | 预算管理（5分） | 预算编制科学性（2分） | 预算编制科学合理 （1.8[含]-2分)； 预算编制比较科学合理（1.5[含]-1.8分）； 预算编制基本科学合理（1.2[含]-1.5分）； 预算编制不够科学合理（0-1.2分） 。 |
|  |  |  | 预算编制的准确、细化（1分） | 预算编制准确、细化 （0.9[含]-1分)； 预算编制比较准确、细化（0.75[含]-0.9分）； 预算编制基本准确、细化（0.6[含]-0.75分）； 预算编制不够准确、细化（0-0.6分）。 |
|  |  |  | 资金分配合理性（2分） | 资金分配合理（1.8[含]-2分）； 资金分配较合理（1.5[含]-1.8分）； 资金分配基本合理（1.2[含]-1.5分）； 资金分配不够合理（0-1.2分）。 |
| 项目管理（25分） | 资金管理（6分） | 资金到位（2分） | 资金到位率（2分） | 资金到位率90%[含]以上（1.8[含]-2分）； 资金到位率75%[含]以上（1.5[含]-1.8分）； 资金到位率60%[含]以上（1.2[含]-1.5分）； 资金到位率60%以下（0-1.2分）。 |
|  |  | 预算执行（2分） | 预算执行率（2分） | 预算执行与批复一致（1.8[含]-2分）； 预算执行与批复比较一致（1.5[含]-1.8分）； 预算执行与批复基本一致（1.2[含]-1.5分）； 预算执行与批复不一致（0-1.2分）。 |
|  |  | 资金使用（2分） | 资金使用合规性（2分） | 严格执行财务制度，会计核算规范（1.8[含]-2分）； 执行财务制度，会计核算比较规范（1.5[含]-1.8分）； 能够执行财务制度，会计核算基本规范（1.2[含]-1.5分）； 不执行财务制度，会计核算不规范（0-1.2分）。 |
|  | 组织实施（19分） | 组织机构（5分） | 组织建设（3分） | 组织管理机构健全，责任明确（2.7[含]-3分）；； 组织管理机构比较健全，责任比较明确（2.25[含]-2.7分）； 组织管理机构基本健全，责任基本明确（1.8[含]-2.25分）； 组织管理机构不够健全，责任不够明确（0-1.8分）。 |
|  |  |  | 组织分工、职责（2分） | 组织分工、职责明确（1.8[含]-2分）； 组织分工、职责比较明确（1.5[含]-1.8分）； 组织分工、职责基本明确（1.2[含]-1.5分）； 组织分工、职责不够明确（0-1.2分） |
|  |  | 制度建设（5分） | 管理制度建设（3分） | 管理制度健全、有效（2.7[含]-3分）； 管理制度比较健全、有效（2.25[含]-2.7分）； 管理制度基本健全、基本有效（1.8[含]-2.25分）； 管理制度不健全，基本无效（0-1.8分）。 |
|  |  |  | 方案编制（2分） | 项目实施方案或计划编制合理、具体（1.8[含]-2分）； 项目实施方案或计划编制比较合理，比较具体（1.5[含]-1.8分）； 项目实施方案或计划编制基本合理（1.2[含]-1.5分）； 项目实施方案或计划编制不合理（0-1.2分） |
|  |  | 过程控制（9分） | 制度执行有效性（3分） | 严格按项目管理制度组织实施（2.7[含]-3分）； 按项目目管理制度组织实施（2.25[含]-2.7分）； 基本按目管理制度组织实施（1.8[含]-2.25分）； 不按目管理制度组织实施（0-1.8分）。 |
|  |  |  | 方案实施（3分） | 严格按项目实施方案计划组织实施（2.7[含]-3分）； 按项目实施方案计划组织实施（2.25[含]-2.7分）； 基本按项目实施方案计划组织实施（1.8[含]-2.25分）； 不按项目实施方案会计划组织实施（0-1.8分）。 |
|  |  |  | 项目验收（3分） | 项目验收完整（2.7[含]-3分）； 项目验收比较完整（2.25[含]-2.7分）； 项目验收基本完整（1.8[含]-2.25分）； 未进行项目验收（0-1.8分）。 |
| 项目产出（30分） | 产出数量（10分） | 产出数量（10分） | 项目产出数量是否达到项目申报产出数量指标（10分） | 项目产出数量完全达到绩效目标（9[含]-10分）； 项目产出数量达到绩效目标（7.5[含]-9分）； 项目产出数量基本达到绩效目标（6[含]-7.5分）； 项目产出数量没有达到绩效目标（0-6分） |
|  | 产出质量（10分） | 产出质量（10分） | 预期目标完成的程度（5分） | 项目预期目标完成完全达到绩效目标（4.5[含]-5分）； 项目预期目标完成达到绩效目标（3.75[含]-4.5分）； 项目预期目标完成基本达到绩效目标（3[含]-3.75分）； 项目预期目标完成没有达到绩效目标（0-3分）。 |
|  |  |  | 预期目标完成的质量（5分） | 项目产出质量完全达到绩效目标（4.5[含]-5分）； 项目产出质量达到绩效目标（3.75[含]-4.5分）； 项目产出质量基本达到绩效目标（3[含]-3.75分）； 项目产出质量没有达到绩效目标（0-3分）。 |
|  | 产出时效（5分） | 完成及时性（5分） | 项目按照时间节点完成相关工作（5分） | 项目产出时效完全达到绩效目标（4.5[含]-5分）； 项目产出时效达到绩效目标（3.75[含]-4.5分）； 项目产出时效基本达到绩效目标（3[含]-3.75分）； 项目产出时效没有达到绩效目标（0-3分） 。 |
|  | 产出成本（5分） | 成本节约率（5分） | 预算控制是否符合成本效益原则（5分） | 项目产出成本完全达到绩效目标（4.5[含]-5.0分）； 项目产出成本达到绩效目标（3.75[含]-4.5分）； 项目产出成本基本达到绩效目标（3[含]-3.75分）； 项目产出成本没有达到绩效目标（0-3分）。 |
| 项目效益（30分） | 项目效益（30分） | 实施效益（20分） | 外事系统干部队伍的理论水平和外事业务能力得到提升（7分） | 外事系统干部队伍的理论水平和外事业务能力得到提升明显（6.3分[含]-7分）； 外事系统干部队伍的理论水平和外事业务能力提升比较明显（5.25分[含]-6.3分）； 外事系统干部队伍的理论水平和外事业务能力得到提升基本明显（4.2分[含]-5.25分）； 外事系统干部队伍的理论水平和外事业务能力得到提升不太明显（0分[含]-4.2分）。 |
|  |  |  | 全市外事队伍服务保障国际交往中心建设能力持续提高（7分） | 全市外事队伍服务保障国际交往中心建设能力持续提高明显（6.3分[含]-7分） 全市外事队伍服务保障国际交往中心建设能力持续提高比较明显（5.25分[含]-6.3分） 全市外事队伍服务保障国际交往中心建设能力持续提高基本明显（4.2分[含]-5.25分） 全市外事队伍服务保障国际交往中心建设能力持续提高不太明显（0分[含]-4.2分） |
|  |  |  | 重大国际活动服务保障人才库逐步完善（6分） | 重大国际活动服务保障人才库逐步完善明显（5分[含]-6分）； 重大国际活动服务保障人才库逐步完善比较明显（4分[含]-5分）； 重大国际活动服务保障人才库逐步完善基本明显（3分[含]-4分）； 重大国际活动服务保障人才库逐步完善不太明显（0分[含]-3分）。 |
|  |  | 服务对象满意度（10分） | 参与培训对象的满意度（5分） | 服务对象明确，满意度高（4.5分[含]-5分）； 服务对象比较明确，满意度较高（3.75分[含]-4.5分）； 服务对象基本明确，满意度一般（3分[含]-3.75分）；服务对象不够明确，满意度较低（0分[含]-3分）。 |
|  |  |  | 参与项目资助的我市相关单位满意度（5分） | 服务对象明确，满意度高（4.5分[含]-5分）； 服务对象比较明确，满意度较高（3.75分[含]-4.5分）； 服务对象基本明确，满意度一般（3分[含]-3.75；分）；服务对象不够明确，满意度较低（0分[含]-3分）。 |

3.绩效评价方法

本次绩效评价采用定量和定性评价相结合的比较分析法,总分由各项指标得分汇总形成。

定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，计该指标所赋全部分值；如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值在指标值中所占比例记分。

定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为完全达成年度指标、基本达成年度指标且有一定效果、部分达成年度指标、未达成年度指标且效果较差4档，分别按照该指标对应分值区间100%-90%（含90%）、90-80%（含80%）、80%-60%（含60%）、60%-0合理确定分值。各项绩效指标得分汇总成该项目自评的总分。

4.绩效评价标准

本次绩效评价采取评分和评级相结合的方式，具体分为4个等级：

综合得分90分（含）以上，绩效级别评定为优秀；

综合得分80分（含）-90分之间，绩效级别评定为良好；

综合得分60（含）-80分之间，绩效级别评定为中；

综合得分60分以下，绩效级别评定为差。

## （三）绩效评价工作过程

1.基本情况

评价工作组接受委托后，根据 “通知”等文件规定，辅导、审核项目单位编写绩效自评报告；深入项目单位调研，了解项目情况；制定、细化项目评价指标体系；编制项目评价方案和专家工作手册，确定评价方法。

经过充分的前期准备，评价工作组于2023年5月11日组织了专家评价会。本次评价会专家组包括2名业务专家、1名财务专家、2名绩效管理专家。

评价组专家采用抽样、问询、复核方式详细了解了项目绩效执行情况，提出了有关意见，并详细填写了《专家评价书》。

根据专家组综合意见，评价工作组出具了“北京市外事人才发展”《专家意见汇总书》和《绩效评价报告》以及相关附件，并上报提交给市政府外办。

2.评价组织实施

绩效评价工作过程主要分为准备评价阶段、实施评价阶段、评价报告撰写三个阶段。

准备评价阶段：

（1）明确评价依据、任务、时间、人员等事项。

（2）制定评价工作方案。评价工作组根据“通知”要求，制定评价组工作方案。

（3）组织针对性培训，评价工作组结合所负责项目的具体情况和特点对项目单位开展相关业务培训。

（4）评价工作组对项目单位按要求填制的《绩效目标表》进行审核确认，对绩效目标的明确性和合理性进行分析和判断。对于缺少明确性和合理性、或绩效目标缺少详细内容的，评价工作组应辅导项目单位，按照绩效目标的确定原则，重新拟定绩效目标，并配合项目单位撰写绩效报告。

实施评价阶段：

（1）开展调研，收集评价资料。按照北京市财政局制定的《项目绩效评价资料准备清单》，评价工作组人员赴项目单位调研，收集相关评价资料。

（2）审核资料。评价工作组在规定时间内按要求对各单位提交的绩效报告和所收集相关材料的完整性和真实性进行复核。

（3）遴选业务专家，组成专家评价工作组。

（4）进一步研究制定指标体系。评价工作组根据项目实际情况，会同专家和项目单位细化评价指标，明确指标权重和评价标准，制定项目指标体系。

（5）编制专家资料手册，准备专家评价会议所需材料。

（6）召开专家评价会。

评价报告撰写阶段：

（1）与项目单位沟通意见，在充分研究论证的基础上，修改和完善项目绩效评价报告。

（2）协助做好此次评价后续工作。

# 三、综合评价情况及评价结论

该项目立项背景材料完善，决策依据较充分，总体绩效目标较明确，管理较严谨，项目实施效果较为显著。

该项目综合评价得分90.10分，总体看来，项目执行情况优秀。该项目得分和级别评定情况如表3所示。

表3 项目得分情况表

| 评价内容 | 该项分值 | 评价得分 |
| --- | --- | --- |
| 项目决策 | 15 | 13.20 |
| 项目管理 | 25 | 22.90 |
| 项目产出 | 30 | 26.30 |
| 项目效益 | 30 | 27.70 |
| 综合评价 | 100 | 90.10 |
| 绩效级别评定 | 优秀 |  |

# 四、绩效评价指标分析

## （一）项目决策情况

1.项目立项情况

2021年下半年，市政府外办人事处于下发了《市政府外办关于开展2022年度外事人才培训计划申报工作的通知》，征集全市各领域外事人才培训项目计划。2022年初，组织了全市国际交往中心功能建设人才培训资助项目评审会，对申报资助项目培训主题是否与国际交往中心功能建设相契合、教学设计是否与建设高素质专业化对外工作干部队伍相契合，培训设计的科学性、必要性和可行性，以及资助经费分配方案等情况进行了统筹审核、评审论证，确定拟资助项目，并报党组会研究确定。

评价分析认为，该项目按照部门预算编制通知等相关要求，组织开展立项并申报部门预算，决策依据较充分，决策程序较科学、规范，符合预算绩效管理需求。

2.项目绩效目标评价分析

（1）目标明确性分析

该项目按照市政府外办的总体工作部署，设置了“丰富全市干部国际化素养培训课程体系，推进‘大外事’培训格局”为目标，目标明确。

（2）目标合理性分析

该项目设定的目标紧紧围绕年度工作，紧扣外事人才培训主题，符合市政府外办的总体工作部署以及相关会议精神，总体目标设定较为合理。

（3）目标细化程度分析

项目单位根据年度工作计划，对绩效目标进行了分解，细化了各项指标。同时，在一级指标、二级指标的基础上细化了三级指标。各指标均设置了具体的指标值。

评价分析认为，各项指标较为明确，目标设置较为合理，细化程度较高。

3.资金投入情况

项目预算按二类培训进行申报，较合理，但预算编制测算依据支撑不足。

## （二）项目过程情况

1.资金使用及管理情况

从年初预算批复额度来看，预算执行率为90.59%。由于疫情原因，计划开展的1个培训班未能如期举办，年终结余资金6.59万元。

评价分析认为，该项目资金管理制度较为完善，财务记账较为规范，支出凭单、发票等附件较为齐全。未发现资金挪用等严重违规情况。

2.项目组织情况

在自主办班方面，市外办于2022年7月举办“学习习近平外交思想”全市外事领域人才培训班，精心制定培训计划，邀请高水平授课教师，认真做好教学组织和管理，受到来自全市各区、委办局、企事业单位外事部们80余名学员的高度评价。

在联合办办方面，市外办围绕全市中心工作和国际交往中心功能建设，努力克服疫情带来的不利影响，联合昌平区、团市委等9家单位部门举办了昌平区国际交往中心功能建设素质提升人才培训班、平谷区国际交往中心建设素质提升专题培训班、北京市共青团系统外事语言培训班、北京对外文化贸易骨干人才培训班、北京市外事系统依法行政培训班、北京市涉外安全工作业务培训班、对外工作与国际交往中心功能建设新闻宣传培训班、北京市境外安全暨“一带一路”安全保障培训班、全市高级英语翻译人才业务培训班等，受益学员合计600余人。

在具体培训组织过程中，项目单位指定专人对资助项目进度进行协助和监督，在课程设计、教师邀请、领导出席、宣传报道等多环节具体参与到各项目的实施过程，确保资助项目的质量和效益。

评价分析认为，该项目组织结构健全，项目组织过程的培训材料还需进一步完善。从项目责任主体角度，对子项目验收等方面的组织管理力度有待进一步加强。

3.项目管理情况

市政府外办人事处依据《干部教育培训工作条例》和《干部教育培训学员管理规定》，深入领会和把握中央及市委对干部教育培训的新要求，加强组织管理，稳妥推进各级各类涉外人员教育培训工作，努力实现培训数量与质量、培训规模与效益的统一提升。

项目单位制定了《北京市外事人才发展项目管理制度》和项目实施方案，基本按照项目实施方案和年度工作设计执行。

评价分析认为，项目管理基本规范、合理，但精细化管理程度不够，还需进一步完善全过程管理、控制与监督材料等。

## （三）项目产出情况。

1.项目预期目标完成情况

对照项目绩效目标申报情况来看，项目完成了部分年度绩效目标，由于疫情原因，计划开展的1个培训班未能如期举办。根据上交后的资金额度情况来看，项目组织开展了10次培训，基本完成了绩效目标。

2.项目质量完成情况

项目各类培训班的开展，提升了外事系统干部的理论水平和业务能力，同时也建立了良好的工作交流平台。培训过程中，邀请高水平授课教师，努力做好教学组织和管理工作，受到了参训学员的高度评价。该项目的实施进一步增强了市委外办市政府外办在全市外事系统中的塑造力和影响力。

外事系统人才培训资助项目，在培训组织过程中，通过指定专人对资助项目进度进行协助和监督，参与课程设计、教师邀请、领导出席、宣传报道等多环节各项目的实施过程，确保了资助项目的质量和效益。

评价分析认为，该项目工作完成质量符合预期要求，完成情况较好。

3.项目产出时效分析

该项目2022年开始实施，根据项目实施进度计划安排落实，截至2022年12月31日，年度工作任务基本实施完毕。但从实际情况看，因疫情及预算调整的原因，计划开展的1个培训班未能如期举办，预算执行率为90.59%,产出时效收到一定影响。

评价分析认为，项目整体产出时效未完全达到目标，略有不足。

4.项目成本控制情况

该项目依据相关财务管理制度使用资金，项目各类培训的选定经过了较为科学的评审过程，成本控制较合理。但由于预算编制的细化程度不足，实际支出与申报存在偏差，造成了项目在实施过程中对成本控制情况的不利影响。

## （四）项目效益情况

通过项目实施，为各领域对外工作的发展和推进国际交往中心功能建设进一步夯实了人才基础。在培训期间，通过规范完善开班动员、交流研讨等环节进一步严格考勤纪律和提升培训效益。特别是，有相当数量的培训学员在分组讨论或心得体会中，都能够紧密结合工作实际，提出了很多的宝贵意见和建议，启发了工作思路，为下一步更好地统筹谋划全市对外工作，加快推进国际交往中心功能建设提供了有益参考。

评价分析认为，项目绩效成果明显，基本完成了既定目标，产出效益成果的相关佐证资料还需进一步完善。

# 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

## （一）主要经验及做法

在项目执行过程中，项目单位总结出一些好的经验做法，为今后更好地落实全市外事人才发展培训工作奠定了良好的基础。

一是依法办事，合法合规。在项目资金使用当中，严格执行《北京市市级党政机关事业单位培训费管理办法》，主动接受单位财务部门的指导，认真履行内控手续，注重过程留痕，按要求提供各类结算相关材料。

二是从严管理，确保效果。在各类培训中，人事处指定专人全称跟踪指导，同承办方一起，结合《干部教育培训工作条例》和《关于进一步加强干部教育培训考核与评估的规定（试行）》的相关要求，严格考勤纪律，做好服务保障，确保培训效果。

三是厉行节约，反对浪费。年初在北京市外事人才培训资助项目申报工作中，为提高培训的针对性和有效性，专门组织了评审会，对主题不符的申请项目进行了调整完善，确保了培训主题围绕中心工作。在实际执行中，严格按照实际参训人数报销费用，也节约了项目资金。

## （二）存在的问题

1.项目缺少外事人才发展整体规划，项目内容设计依据不足。年度培训计划缺少整体规划的支撑。

2.前期项目方案还需进一步研讨论证。

项目立项依据充分，但对于项目具体内容的确定、开展方式的选择、预算安排额度、实施方案编制等事项未见项目组前期研讨论证材料，具体内容确定依据支撑不足。

3.部分项目内容未完成，预算执行率受影响。

项目批复后，子项目立项时间较早，但各子项目预算执行进度较慢。

4.项目过程管理还需进一步精细，制度体系进一步完善。

该项目以设立培训子项目为主，但项目组对各子项目精细化管理欠缺，如：各子项目均未设定绩效目标和满意度调查目标等，难以考量和验收。

# 六、有关建议

1.加强项目的整体统筹规划，提高项目选题的科学化水平

建议制定外事人才发展整体规划，编制中长期发展规划；全面评估全市外事干部的业务水平和培训需求，根据培训需求增加培训规划和计划性，作为经常性项目，做到总体有目标，年度有差异和提升。同时，对于各培训子项目的选择，建议使用自上而下与自下而上相结合的方式选定。

2. 加强事前统筹力度，科学编制项目实施方案

完善、科学的实施方案对项目有序开展具有重要的意义，建议项目单位根据项目年度目标任务，结合项目特点以及项目组实际情况，制定内容全面、可操作性强的年度实施总体方案，特别是对各子项目的统筹管理方面，明确统一要求以及管理方式。在总体实施方案的基础上，明确职责分工、时间节点、阶段任务和责任人、风险防控、成本管控、过程监督、验收等具体事项和要求。

3.加强项目验收管理，提高项目质量控制水平

项目内容主要为多个培训子项目，建议项目单位加强对各子项目培训开展过程的监督管理和质量控制，包括：阶段任务、前中后期研讨总结、基础资料要求等，并严格开展项目验收管理。同时，建议项目单位自行组织开展项目整体验收总结，积攒经验，为以后年度项目实施提供借鉴。

4.强化绩效意识，加强绩效材料的归集

项目单位应进一步强化绩效意识，对于项目执行过程中开展的相关监督管理和协调控制业务，特别是对于项目的质量监管业务，注重材料留痕、归集、存档。对于绩效材料，认真梳理各项绩效成果和支撑材料，特别是能体现成果效益指标值实现程度的数据和资料，形成项目档案。

# 七、其他需要说明的问题

无

附件：《评分表》

北京市项目支出绩效评价
专家意见汇总书

项目名称   北京外事人才发展

项目单位   北京市人民政府外事办公室本级

主管部门   北京市人民政府外事办公室

评价时间：   2023  年    5    月   11 日

一、专家评分汇总表

|  | 评价指标及分值 |  | 专家评分汇总 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 评价指标 | 分值 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 平均 |
| 决策 | 项目立项 | 6分 | 4.50 | 5.00 | 5.00 | 5.50 | 5.00 | 5.00 |
|  | 立项依据充分性 | 3分 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | 2.20 |
|  | 立项程序规范性 | 3分 | 2.50 | 3.00 | 3.00 | 2.50 | 3.00 | 2.80 |
|  | 绩效目标 | 6分 | 5.00 | 5.00 | 5.50 | 5.50 | 5.00 | 5.20 |
|  | 绩效目标合理性 | 3分 | 2.50 | 2.00 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.40 |
|  | 绩效指标明确性 | 3分 | 2.50 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.50 | 2.80 |
|  | 资金投入 | 3分 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
|  | 预算编制科学性 | 2分 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
|  | 资金分配合理性 | 1分 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 过程 | 资金管理 | 6分 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 |
|  | 资金到位率 | 2分 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
|  | 预算执行率 | 2分 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
|  | 资金使用合规性 | 2分 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
|  | 组织实施 | 19分 | 17.00 | 17.50 | 17.50 | 17.50 | 17.50 | 17.40 |
|  | 管理制度健全性 | 10分 | 9.00 | 9.50 | 9.00 | 9.50 | 9.00 | 9.20 |
|  | 制度执行有效性 | 9分 | 8.00 | 8.00 | 8.50 | 8.00 | 8.50 | 8.20 |
| 产出 | 产出数量 | 10分 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 9.00 | 9.00 | 8.40 |
|  | 实际完成率 | 10分 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 9.00 | 9.00 | 8.40 |
|  | 产出质量 | 10分 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 8.50 | 8.50 | 8.80 |
|  | 质量达标率 | 10分 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 8.50 | 8.50 | 8.80 |
|  | 产出时效 | 5分 | 4.00 | 4.50 | 4.50 | 5.00 | 5.00 | 4.60 |
|  | 完成及时性 | 5分 | 4.00 | 4.50 | 4.50 | 5.00 | 5.00 | 4.60 |
|  | 产出成本 | 5分 | 5.00 | 4.50 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.50 |
|  | 成本节约率 | 5分 | 5.00 | 4.50 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.50 |
| 效益 | 项目效益 | 30分 | 29.00 | 27.00 | 27.00 | 26.50 | 28.50 | 27.70 |
|  | 实施效益 | 20分 | 19.00 | 18.00 | 19.00 | 18.00 | 18.50 | 18.50 |
|  | 满意度 | 10分 | 10.00 | 9.00 | 8.50 | 8.50 | 10.00 | 9.20 |
| 合计 |  | 100 | 90.00 | 89.00 | 89.50 | 91.00 | 91.00 | 90.10 |

二、专家评价综合意见

| 评价得分 | 90.10 |
| --- | --- |
| 绩效级别 | 优(90分以上) ☑ 良(80-90分) □ 中（60-80分）□ 差（60分以下）□ |
| 问题 | 1.项目缺少外事人才发展整体规划，项目内容设计依据不足。年度培训计划缺少整体规划的支撑。 2.前期项目方案还需进一步研讨论证。 项目立项依据充分，但对于项目具体内容的确定、开展方式的选择、预算安排额度、实施方案编制等事项未见项目组前期研讨论证材料，具体内容确定依据支撑不足。 3.部分项目内容未完成，预算执行率受影响。 项目批复后，子项目立项时间较早，但各子项目预算执行进度较慢。 4.项目过程管理还需进一步精细，制度体系进一步完善。该项目以设立培训子项目为主，但项目组对各子项目精细化管理欠缺，如：各子项目均未设定绩效目标和满意度调查目标等，难以考量和验收。 |
| 建议 | 1.加强项目的整体统筹规划，提高项目选题的科学化水平。建议制定外事人才发展整体规划，编制中长期发展规划；全面评估全市外事干部的业务水平和培训需求，根据培训需求增加培训规划和计划性，作为经常性项目，做到总体有目标，年度有差异和提升。同时，对于各培训子项目的选择，建议使用自上而下与自下二上相结合的方式选定。 2.加强事前统筹力度，科学编制项目实施方案。完善、科学的实施方案对项目有序开展具有重要的意义，建议项目单位根据项目年度目标任务，结合项目特点以及项目组实际情况，制定内容全面、可操作性强的年度实施总体方案，特别是对各子项目的统筹管理方面，明确统一要求以及管理方式。在总体实施方案的基础上，明确职责分工、时间节点、阶段任务和责任人、风险防控、成本管控、过程监督、验收等具体事项和要求。 - 3.加强项目验收管理，提高项目质量控制水平。项目内容主要为多个培训子项目，建议项目单位加强对各子项目培训开展过程的监督管理和质量控制，包括：阶段任务、前中后期研讨总结、基础资料要求等，并严格开展项目验收管理。同时，建议项目单位自行组织开展项目整体验收总结，积攒经验，为以后年度项目实施提供借鉴。 4.强化绩效意识，加强绩效材料的归集。项目单位应进一步强化绩效意识，对于项目执行过程中开展的相关监督管理和协调控制业务，特别是对于项目的质量监管业务，注重材料留痕、归集、存档。对于绩效材料，认真梳理各项绩效成果和支撑材料，特别是能体现成果效益指标值实现程度的数据和资料，形成项目档案。 |

北京外事人才发展项目支出绩效评价项目支出绩效评价专家评分表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 四级指标 | 评分标准 | 专家评分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目决策（15分） | 项目立项（6分） | 决策依据（3分） | 立项依据充分性（2分） | 项目决策依据充分（1.8[含]-2分） 项目决策依据比较充分（1.5[含]-1.8分）； 项目决策依据基本充分（1.2[含]-1.5分）； 项目决策依据不够充分（0-1.2分）。 | 2.2 |
|  |  | 决策程序（3分 | 立项程序规范性（3分） | 项目申报及审批程序科学、规范（2.7[含]-3分）； 项目申报及审批程序比较科学、规范（2.25[含]-2.7分）；； 项目申报及审批程序基本规范（1.8[含]-2.25分）； 项目申报及审批程序不够科学、规范（0-1.8分）。 | 2.8 |
|  | 绩效目标（6分） | 绩效目标合理性（3分） | 目标明确、主题突出（2分） | 整体目标明确、有效（1.8[含]-2分）；； 整体目标比较明确、有效（1.5[含]-1.8分）； 整体目标基本明确、有效（1.2[含]-1.5分）； 整体目标不够明确、有效（0-1.2分）。 | 2.4 |
|  |  | 绩效指标明确性（3分） | 绩效指标细化、量化（3分） | 绩效指标明确、全面（2.7[含]-3分）； 绩效指标比较明确、全面（2.25[含]-2.7分）； 绩效指标基本明确、全面（1.8[含]-2.25分）； 绩效指标不够明确、全面（0-1.8分）。 | 2.8 |
|  | 资金投入（3分） | 预算管理（3分） | 预算编制科学性（1分） | 预算编制科学合理 （0.9[含]-1分)； 预算编制比较科学合理（0.75[含]-0.9分）； 预算编制基本科学合理（0.6[含]-0.75分）； 预算编制不够科学合理（0-0.6分）。。 | 1.00 |
|  |  |  | 预算编制的准确、细化（1分） | 预算编制准确、细化 （0.9[含]-1分)； 预算编制比较准确、细化（0.75[含]-0.9分）； 预算编制基本准确、细化（0.6[含]-0.75分）； 预算编制不够准确、细化（0-0.6分）。 | 1.00 |
|  |  |  | 资金分配合理性（1分） | 资金分配合理（1.8[含]-2分）； 资金分配较合理（1.5[含]-1.8分）； 资金分配基本合理（1.2[含]-1.5分）； 资金分配不够合理（0-1.2分）。 | 1.00 |
| 项目管理（25分） | 资金管理（6分） | 资金到位（2分） | 资金到位率（2分） | 资金到位率90%[含]以上（1.8[含]-2分）； 资金到位率75%[含]以上（1.5[含]-1.8分）； 资金到位率60%[含]以上（1.2[含]-1.5分）； 资金到位率60%以下（0-1.2分）。 | 2.00 |
|  |  | 预算执行（2分） | 预算执行率（2分） | 预算执行与批复一致（1.8[含]-2分）； 预算执行与批复比较一致（1.5[含]-1.8分）； 预算执行与批复基本一致（1.2[含]-1.5分）； 预算执行与批复不一致（0-1.2分）。 | 1.5 |
|  |  | 资金使用（2分） | 资金使用合规性（2分） | 严格执行财务制度，会计核算规范（1.8[含]-2分）； 执行财务制度，会计核算比较规范（1.5[含]-1.8分）； 能够执行财务制度，会计核算基本规范（1.2[含]-1.5分）； 不执行财务制度，会计核算不规范（0-1.2分）。 | 2.00 |
|  | 组织实施（19分） | 组织机构（5分） | 组织建设（3分） | 组织管理机构健全，责任明确（2.7[含]-3分）；； 组织管理机构比较健全，责任比较明确（2.25[含]-2.7分）； 组织管理机构基本健全，责任基本明确（1.8[含]-2.25分）； 组织管理机构不够健全，责任不够明确（0-1.8分）。 | 2.70 |
|  |  |  | 组织分工、职责（2分） | 组织分工、职责明确（1.8[含]-2分）； 组织分工、职责比较明确（1.5[含]-1.8分）； 组织分工、职责基本明确（1.2[含]-1.5分）； 组织分工、职责不够明确（0-1.2分） | 2.00 |
|  |  | 制度建设（5分） | 管理制度建设（3分） | 管理制度健全、有效（2.7[含]-3分）； 管理制度比较健全、有效（2.25[含]-2.7分）； 管理制度基本健全、基本有效（1.8[含]-2.25分）； 管理制度不健全，基本无效（0-1.8分）。 | 2.90 |
|  |  |  | 方案编制（2分） | 项目实施方案或计划编制合理、具体（1.8[含]-2分）； 项目实施方案或计划编制比较合理，比较具体（1.5[含]-1.8分）； 项目实施方案或计划编制基本合理（1.2[含]-1.5分）； 项目实施方案或计划编制不合理（0-1.2分） | 1.60 |
|  |  | 过程控制（9分） | 制度执行有效性（3分） | 严格按项目管理制度组织实施（2.7[含]-3分）； 按项目目管理制度组织实施（2.25[含]-2.7分）； 基本按目管理制度组织实施（1.8[含]-2.25分）； 不按目管理制度组织实施（0-1.8分）。 | 2.70 |
|  |  |  | 方案实施（3分） | 严格按项目实施方案计划组织实施（2.7[含]-3分）； 按项目实施方案计划组织实施（2.25[含]-2.7分）； 基本按项目实施方案计划组织实施（1.8[含]-2.25分）； 不按项目实施方案会计划组织实施（0-1.8分）。 | 2.80 |
|  |  |  | 项目验收（3分） | 项目验收完整（2.7[含]-3分）； 项目验收比较完整（2.25[含]-2.7分）； 项目验收基本完整（1.8[含]-2.25分）； 未进行项目验收（0-1.8分）。 | 2.70 |
| 项目产出（30分） | 产出数量（10分） | 产出数量（10分） | 项目产出数量是否达到项目申报产出数量指标（10分） | 项目产出数量完全达到绩效目标（9[含]-10分）； 项目产出数量达到绩效目标（7.5[含]-9分）； 项目产出数量基本达到绩效目标（6[含]-7.5分）； 项目产出数量没有达到绩效目标（0-6分） | 8.40 |
|  | 产出质量（10分） | 产出质量（10分） | 预期目标完成的程度（5分） | 项目预期目标完成完全达到绩效目标（4.5[含]-5分）； 项目预期目标完成达到绩效目标（3.75[含]-4.5分）； 项目预期目标完成基本达到绩效目标（3[含]-3.75分）； 项目预期目标完成没有达到绩效目标（0-3分）。 | 4.60 |
|  |  |  | 预期目标完成的质量（5分） | 项目产出质量完全达到绩效目标（4.5[含]-5分）； 项目产出质量达到绩效目标（3.75[含]-4.5分）； 项目产出质量基本达到绩效目标（3[含]-3.75分）； 项目产出质量没有达到绩效目标（0-3分）。 | 4.20 |
|  | 产出时效（5分） | 完成及时性（5分） | 项目按照时间节点完成相关工作（5分） | 项目产出时效完全达到绩效目标（4.5[含]-5分）； 项目产出时效达到绩效目标（3.75[含]-4.5分）； 项目产出时效基本达到绩效目标（3[含]-3.75分）； 项目产出时效没有达到绩效目标（0-3分） 。 | 4.60 |
|  | 产出成本（5分） | 成本节约率（5分） | 预算控制是否符合成本效益原则（5分） | 项目产出成本完全达到绩效目标（4.5[含]-5.0分）； 项目产出成本达到绩效目标（3.75[含]-4.5分）； 项目产出成本基本达到绩效目标（3[含]-3.75分）； 项目产出成本没有达到绩效目标（0-3分）。 | 4.50 |
| 项目效益（30分） | 项目效益（30分） | 实施效益（20分） | 外事系统干部队伍的理论水平和外事业务能力得到提升（7分） | 外事系统干部队伍的理论水平和外事业务能力得到提升明显（6.3分[含]-7分）； 外事系统干部队伍的理论水平和外事业务能力提升比较明显（5.25分[含]-6.3分）； 外事系统干部队伍的理论水平和外事业务能力得到提升基本明显（4.2分[含]-5.25分）； 外事系统干部队伍的理论水平和外事业务能力得到提升不太明显（0分[含]-4.2分）。 | 6.50 |
|  |  |  | 全市外事队伍服务保障国际交往中心建设能力持续提高（7分） | 全市外事队伍服务保障国际交往中心建设能力持续提高明显（6.3分[含]-7分） 全市外事队伍服务保障国际交往中心建设能力持续提高比较明显（5.25分[含]-6.3分） 全市外事队伍服务保障国际交往中心建设能力持续提高基本明显（4.2分[含]-5.25分） 全市外事队伍服务保障国际交往中心建设能力持续提高不太明显（0分[含]-4.2分） | 6.50 |
|  |  |  | 重大国际活动服务保障人才库逐步完善（6分） | 重大国际活动服务保障人才库逐步完善明显（5分[含]-6分）； 重大国际活动服务保障人才库逐步完善比较明显（4分[含]-5分）； 重大国际活动服务保障人才库逐步完善基本明显（3分[含]-4分）； 重大国际活动服务保障人才库逐步完善不太明显（0分[含]-3分）。 | 5.50 |
|  |  | 服务对象满意度（10分） | 参与培训对象的满意度（5分） | 服务对象明确，满意度高（4.5分[含]-5分）； 服务对象比较明确，满意度较高（3.75分[含]-4.5分）； 服务对象基本明确，满意度一般（3分[含]-3.75分）；服务对象不够明确，满意度较低（0分[含]-3分）。 | 4.60 |
|  |  |  | 参与项目资助的我市相关单位满意度（5分） | 服务对象明确，满意度高（4.5分[含]-5分）； 服务对象比较明确，满意度较高（3.75分[含]-4.5分）； 服务对象基本明确，满意度一般（3分[含]-3.75；分）；服务对象不够明确，满意度较低（0分[含]-3分）。 | 4.60 |
| 合计 |  |  |  |  | 90.10 |