| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 国际语言环境建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市人民政府外事办公室本级 |  |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市人民政府外事办公室 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 黄芳 |  |  |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  | 55574126 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  |  |  | 171.4788 |  |  | 102.2988 |  | 99.550148 |  | 10 |  | 97.31% |  | 9.73 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  | 171.4788 |  |  | 102.2988 |  | 99.550148 |  | — |  | 97.31% |  | — |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 |  | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2022年该项目通过定期抽查北京市政府国际版门户网站8语种译文质量，促进网站服务能力提升，完善首都一站式网上国际化服务总平台，为北京国际交往中心建设提供支撑和保障。通过委托专业翻译机构的方式，抽查网站首页、“投资在北京、工作在北京、生活在北京、留学在北京、旅游在北京”等五大版块的政策信息、市领导新闻动态、重大活动、市情介绍、政府机构介绍，及时反馈网站译文存在的问题和改进意见，推动改善网站外文内容质量，优化面向外资企业和外国人的服务水平。此外，该项目围绕服务保障重大国际活动，重点做好重点区域外语标识核查工作，组织专家审核新增、核改错误外语标识，进一步优化城市国际语言环境建设。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.统筹优质翻译资源力量对国际版门户网站译文质量定期抽查监督，全年累计抽查8个语种约100万字。按季度形成抽查监督报告，向网站建设单位反馈抽查监督意见4次，未收到网站建设单位异议，网站各语种译文准确率稳步提升。2.委托北外多语中心为110、120、119、12345等热线累计提供超过1000次远程电话翻译服务。多语中心开展业务培训，制定疫情工作预案，完成半年和年度工作总结、数据分析报送，开展服务评价，实现响应率、准确率100%。3.委托北京外语广播制作播出双语系列节目和短视频，解读《条例》内容，对重点领域落实情况进行宣传展示，共制作12期双语讲座节目。4期短视频，在北京发布、学习强国、北京广播电台、北京外事等多个融媒体平台播出，总收听点击人次超过500万。4.围绕服务保障服贸会、中关村论坛、金融街论坛等十多场重大国际活动，组织专家审核新增外语标识,进一步优化城市国际语言环境。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 |  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 |  |  |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  |  | 产出指标 | 数量指标 |  | 指标1：抽查跟踪报告 |  |  | 4份 |  |  |  | 4份 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 指标2：2022年转接12345、110、120、119、999等线路外语电话数量 |  |  | ≧500 |  |  |  | 1073 | 15 |  | 14 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 指标3：提交电话翻译服务情况分析总结报告 |  |  | 1份 |  |  |  | 1份 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 指标4：提交电话翻译服务数据统计情况和翻译服务总结 |  |  | 1份 |  |  |  | 1份 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 指标5：制定非通用语应急预案 |  |  | 1份 |  |  |  | 1份 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 指标6：提交译文质量监督反馈表 |  |  | 95份 |  |  |  | 95份 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 指标7：2022年抽查北京市政府国际版门户网站语种种类 |  |  | 8种 |  |  |  | 8种 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 质量指标 |  | 指标1：服务人员相关业务培训参与率，服务人员出勤率 |  |  | 100% |  |  |  | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 指标2：抽查监督反馈意见正确率、外语标识翻译正确率、外语标识专家译审正确率，多语言电话翻译服务响应率、准确率。 |  |  | 100% |  |  |  | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 成本指标 |  | 指标1：项目成本 |  |  | ≦171.4788万元 |  |  |  | 99.550148万元 | 10 |  | 7 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 |  |  | 服务对象满意度指标 |  | 指标1：报送新增、核改外语标识单位对外语标识审核满意度 |  |  | 100% |  | 100% |  |  | 10 | 9 |  | 后续加强绩效资料收集。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 94.73 |  |  |  |