| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 外事综合服务大厅运行维护 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市人民政府外事办公室 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市人民政府外事办公室出入境人员服务中心 |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 李莉 |  |  |  |  | 联系电话 | 84187680 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 30.928 |  | 30.928 | 30.8115 | 10 |  |  | 99.62% |  | 9.96 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 30.928 |  | 30.928 | 30.8115 | — |  |  | 99.62% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | — |  | — | — | — |  |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | — |  | — | — | — |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 全面贯彻《北京市政务服务标准化管理办法》要求，对标落实北京市政务服务大厅服务标准，确保大厅安全稳定运转，做到消防安全无隐患、监控录像不断档、大厅资产不失管、文件资料不失控、互联网不中断。 |  |  |  |  |  | 2022年对大厅和大厅机房进行维修工作，确保了大厅安全稳定运行，做到了消防安全无隐患、监控录像不断档、大厅资产不失管、文件资料不失控、互联网不中断。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 |  | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 对大厅消防电气系统进行1次全面检查，对30具灭火器进行1次年检，更换12台消防应急灯，维修1台无法运转的消防排风机；更换老旧、接触不良的LED灯管85支、筒灯57个；对损坏的4扇门、5扇窗户、20组文件柜门进行维修；对66台空调终端进行清洗消杀供冷供热前各1次更换22个空调老旧电磁阀。 |  | 完成 |  | 完成1次大厅消防电气系统全面检查，完成1次30具灭火器年检，完成12台消防应急灯更换，完成1台消防排风机维修；完成81支LED灯管、57个筒灯更换；完成4扇门、6扇窗户、20组文件柜维修；完成2次66台空调终端清洗消杀，完成22个电磁阀更换。 |  | 6 | 5.72 |  | 根据大厅实际损坏情况，按需进行更换和维修。 |  |
|  |  |  | 对损坏的4块电子屏、2套监控系统进行维修；为机房空调提供7*24小时冷却水和加湿水，用于机房环境温度和湿度的控制；1条100M互联网光纤接入，1条歌华大厦楼宇内专线接入。 |  | 完成 |  | 完成4块电子屏维修，完成2套监控系统维修；完成机房空调7*24小时冷却水供给；完成1条100M互联网光纤接入，完成1条歌华大厦楼宇内专线接入。 |  | 6 | 6 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 对66台送风终端经常检查维护，确保大厅温度冷暖适宜、送风清洁；确保大厅信息公告显示屏、视频监控、办公设备等正常使用；为机房空调提供7*24小时冷却水和加湿水，机房环境温度和湿度处于技术指标范围内。 |  | 完成 |  | 完成 |  | 6 | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 通过专业检测、维修维护，对当前存有隐患的消防设施进行维修更换，确保遇有火灾有效应对； 更换已损坏和已超过使用寿命存在隐患的照明灯具，防止出现灯具无法点亮甚至烧毁问题；对损坏的门窗、文件柜的合页和锁具进行维修更换，确保能够正常关闭上锁，防止大厅资产和文件资料丢失 。 |  | 完成 |  | 完成 |  | 6 | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 互联网和专线接入。 |  | 7X24小时不间断 |  | 7X24小时不间断 |  | 6 | 6 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 实施时间 |  | 空调终端清洗第1次自2022年5月1日开始，5月4日结束，5月31日前支出50%，第2次自2022年10月1日开始，10月4日结束，10月31日前支出100%；空调电磁阀更换根据实际损坏情况进行更换，2022年11月20日前支出100%； |  | 空调终端清洗消杀分别于供冷供热前实施；空调电磁阀更换自2022年10月27日开始，11月6日结束，12月20日共计支出100%。 |  | 3 | 1.5 |  | 受疫情影响，实施时间推迟，后续加强项目管理。 |  |
|  |  |  | 实施时间 |  | 消防设施维修自2022年1月中旬开始，4月下旬结束，5月1日前支出100%； 照明灯具维护自2022年2月4日开始，10月30日结束，11月20日前支出100%；门窗家具维修自2022年1月4日开始，1月6日结束，1月31日前支出100%； |  | 消防设施维修分别于2022年8月5日，2022年10月27日至11月6日实施，并分别于2022年9月2日以及2022年12月20日支出相关费用，共计支出100%；照明灯具维护、门窗家具维修自2022年10月27日开始，11月6日结束，12月20日共计支出99.8%。 |  | 3 | 1.9 |  | 受疫情影响，实施时间推迟，后续加强项目管理。 |  |
|  |  |  | 实施时间 |  | 互联网及专线接入自2022年1月1日开始，3月25日结束，3月31日前支出100%。 |  | 专线接入费于2022年3月3日签订合同并支付相关费用，互联网接入费于2022年3月14日签订合同并支付相关费用，共计支出100%。 |  | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 实施时间 |  | 电子设备维修自2022年1月3日开始，10月30日结束，11月20日前支出100%；机房空调冷却水服务自2022年1月1日开始，12月31日结束，6月1日前支出100%。 |  | 4块电子屏维修于2022年4月12日实施完成并支出费用；监控系统维修分别于2022年4月8日和2022年11月10日实施完成并支出费用，共计支出99.02%；机房空调冷却水服务自2022年1月1日开始，12月31日结束，4月27日支出100%。 |  | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目整体预算经费支出控制 |  | ≤30.928万元 |  | 30.8115万元 |  | 10 | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 确保大厅和大厅机房安全稳定运转，做到消防安全无隐患、监控录像不断档、大厅资产不失管、文件资料不失控。 |  | 得到保障 |  | 得到保障 |  | 30 | 28 |  | 进一步增加满意度调查对象的数量，广泛听取意见，不断提升服务质效。 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 按照大厅外事服务工作要求，服务对象及工作人员满意度 |  | ≥95% |  | 97.3% |  | 10 | 9 |  | 未达100%，需进一步提升。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 94.08 |  |  |  |