| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2022 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 国际城市比较研究及其关键技术应用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市人民政府外事办公室 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市人民政府外事办公室 |  |  |
| 项目负责人 |  | 张浩 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 55574253 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 379.18 | 379.18 |  | 263.939624 |  | 10 | 69.61% | 6.96 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | — | — |  | — |  | — | — | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | — | — |  | — |  | — | — | — |
|  |  | 其他资金 |  | 379.18 | 379.18 |  | 263.939624 |  | — | 69.61% | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 2021年，市科委向出入境中心拨付了《国际城市比较研究及其关键技术应用》课题经费379.18万元。课题拟围绕首都经济社会发展新阶段面临的重要问题，建设国际城市比较研究数据库、描绘国际城市建设管理知识图谱、建设国际城市比较研究支撑服务系统，并将三者有机结合，用于大国首都战略方向研究、城市建设管理经验发现等辅助决策领域，全面、准确、快速地了解世界城市研究智慧，洞察大国首都发展规律并学习全球城市先进经验，为市政府外办北京国际交往中心功能建设统筹调度、国际高端资源引聚、友好城市交流合作、涉外资源综合管理提供业务支撑以及数据支撑，从而促进首都可持续发展。 年度目标：根据市科委结题时间要求，2022年完成课题建设内容，包括建设国际城市基础数据库、建设国际城市知识图谱、建设国际城市比较研究支撑服务平台及研究全球视野下的大国首都等。 |  |  |  |  |  | 2022年完成课题建设内容，包括建设了9个国际城市基础数据库、完成了1套国际城市知识图谱、建设了1个国际城市比较研究支撑服务平台及6篇全球视野下的大国首都调研报告。 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 基础数据库 |  |  | 7个 | 9个 | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 国际城市知识图谱 |  |  | 1套 | 1套 | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 国际城市比较研究支撑服务平台 |  |  | 1个 | 1个 | 2.5 | 2.5 |  |  |
|  |  |  | 调研报告 |  |  | 6篇 | 6篇 | 2.5 | 2.5 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 国际城市比较研究支撑服务平台平均响应时间 |  |  | ≤3秒 | ≤3秒 | 10 | 10 |  |  |
|  |  |  | 国际城市比较研究支撑服务平台峰值响应时间 |  |  | ≤10秒 | ≤10秒 | 5 | 5 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 2022年完成课题内容 |  |  | 100% | 100% | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目总投资 |  |  | ≤379.18万元 | 263.939624万元 | 10 | 10 | 根据市科委任务书要求，课题2022年12月完成全部建设内容。合同尾款在2023年结题后支付。 |  |
|  | 效益指标 | 可持续影响指标 | 为市政府外办北京国际交往中心功能建设统筹调度、国际高端资源引聚、友好城市交流合作、涉外资源综合管理提供业务支撑以及数据支撑，从而促进首都可持续发展 |  |  | 为市政府外办北京国际交往中心功能建设统筹调度、国际高端资源引聚、友好城市交流合作、涉外资源综合管理提供业务支撑以及数据支撑，从而促进首都可持续发展。 | 国际城市比较研究支撑系统及相关数据库将直接服务业务处室，有助于业务需求部门开展研究，从而促进首都可持续发展。 | 30 | 27 | 课题效益尚需在业务场景应用中得到进一步提升。 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：满意度测评分数 |  |  | ≥80分 | 100分 | 10 | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 93.96 |  |  |